## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte									VACANCES HIVER								SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
0	24/01	Tache 1	Completement fonctionnelle	24/01	24/01	Fini
1	24/01	Commencement du TP 1 : Completion du module image	Pour la fonction negatif(Image) j'ai decidé d'utiliser une formule arithmetique plutot que d'utiliser un if pour savoir si le pixel est noir ou blanc et apres le changer.	24/01	24/01	Fini
2	24/01	Ajout d'un programme test pour valider ce module.	J'ai réaliser un programme de test qui a pour but de lancer 2 ou 3 tests sur TOUTES les fonctions du module image. + pour 2 fonctions on test sur toutes les images du dossier IMAGES_TEST	24/01	24/01	Fini
3	24/01	Tache 2	Completement fonctionnelle	24/01	24/01	Fini
4	24/01	Paquetage geometrie 2D	Pour le paquetage geometrie nous avons décidé d'enregistrer les types Point et Vecteur sous forme de struct et de ne pas utiliser de pointeurs dans les fonctions. Les pointeurs complexifiraient trop le code pour un bénéfice inexistant ou négligeable. Nous avons implémenté toutes les fonctions géométriques expliqués dans le cours.	24/01	24/01	Fini
5	24/01	Tests pour paquetage geometrie2D	pour le paquetage de test de geometrie nous avons testé tous les fonctions avec trois tests différents. Il y a aussi deux fonctions egale_point et egale_vecteur qui ne sont utilisés que pour les tests, donc seulement dans ce fichier. Les fonctions d'égalitée sur les nombres flotans sont nulles, c'est une autre raison qui nous a poussé à ne pas mettre egale_point et egale_vecteur dans le paquetage geometrie.	24/01	24/01	Fini
6	31/01	Tache 3	Completement fonctionnelle mais on pourrais faire en sorte que les tests sur les segments soit automatisé.	31/01	31/01	Fini
7	31/01	Paquetage contour	Nous avons commencé par faire la fonction trouver_pixel_depart qui si jamais l'image est completement blanche retourne un point de coordonnée (0,0) puis nous avons fait la fonction recherche contour qui appelle les sous fonctions avancer et nouvelle orientation qui permet de créer une liste chainée dans laquelle nous avons mis les coordonnées des points qui forme un contour.	06/02/23	31/01	Fini
8	31/01	Paquetage sequence_point	La plus part des fonctions et types de ce paquetage sont issus de paquetage fourni : « exemple_sequence_point.c ». Certains Noms ont étés modifiés et deux fonctions ont étés écrites : print_line_Point et nombre_segments.	06/03/23	31/01	Fini
9	31/01	Paquetage test_contour	Dans ce fichier nous avons fait 3 tests ppour la fonction trouver_pixel_depart qui sont automatisé, puis aussi 3 tests pour la fonction recherche_contour, qui affiche a l'écran la liste des points pour les 3 images test que nous avons spécialement conçus pour nos tests.	31/01	31/01	Fini
10	07/02/23	Tache 4	Completement fonctionnelle			Fini
11	07/02/23	Paquetage EPS	Nous avons créer un fichier EPS.c qui permet d'écrire des fichier dans le format postscript, pour cela nous avons réaliser une fonction init_fichier_eps qui permet de créer le fichier avec l'extension .eps puis de remplir l'entete du fichier ainsi que de nous renvoyer le pointeur vers le fichier ouvert.	07/02/23	07/02/23	Fini
12	07/02/23	Paquetage test_EPS	Pour ce paquetage nous avons procedés presque de la meme manière que pour les autre paquetage de test, pour les fonctions init_fichier_eps et ecrire_ligne nous avons réalisée des tests autonomes grace a une super strategie qu'a trouver Isak pour verifier que les lignes dans le fichier sont correctes. Pour ce qui est de la fonction dessiner_contour nous n'avons pas eu la foi d'automatiser ce text et avons rajouter un message dans nos tests pour expliquer a l'utilisateur que ces tests sont a verifier soit meme.	07/02/23	07/02/23	Fini
13	07/02/23	Tache 5	Cette tache5 était très laborieuse, nous avons prévu de faire cette tache pour fin 14/02 mais avons échouée. Nous venons donc de la finir cette semaine.	07/02 & 14/02	28/02	Fini
14	21/02	Paquetage EPS	On a enlever dans la fonction dessiner_contour le fait d'écrire dans le fichier eps showpage et fill. Car on veut pouvoir appeler cette fonction plusieurs fois.	21/02	28/02	Fini
	21/02	Paquetage contour	Nous avons ajouter une fonction qui s'appelle recherche_tous_les_contours qui prend en argument une image et qui a pour but de faire le mask et de créer le liste chainée de tout les contours. On a aussi ajouter la fonction sauvegarde_LC_contour qui permet de sauvegarder une liste de contours dans un fichier. Et la fonction recherche_contour_et_image_mask qui fait comme recherche_contour mais met a jour le mask en même temps. A oui aussi on avait implémenter les liste de contour de la mauvaise façon, donc on a passer pas mal de temps a réparer ce que l'on avait fait qui ne marchait pas (le problème c'etait qu'on utiliser pas des pointeurs pour les listes chainée de liste chainée.)	21/02	28/02	Fini
	21/02	Paquetage test_contour	Nous avons ajouter la fonction test_recherche_tous_les_contours qui permet de tester que la fonction recherche_tous_les_contours fonctionne avec l'image contour_simple.pbm.	21/02	28/02	Fini
	21/02	Paquetage test_EPS	Ici on a réparer des truc pour que notre nouvelle arborescence marche bien. Et on a ajouter la fonctions test_dessiner_contour qui prend une image et qui test que l'on arrive bien a la redessiner en postscript. (ET ça marche!) Et on a aussi ajouter la fonction test_dessiner_contour_CR_TACHE5_PARTIE2 juste pour generer les fichiers qu'il fallait créer pour le compte rendu.	21/02	28/02	Fini

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image									VACANCES HIVER								SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	24/01/2023	Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif		24/01/2023	24/01/2023	terminé
2	24/01/2023	Programme de test du point 1 : OK		24/01/2023	24/01/2023	terminé
	24/01/2023	TACHE 2
3	24/01/2023	Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		24/01/2023	24/01/2023	terminé
4	24/01/2023	Tests du point 3 : OK		24/01/2023	24/01/2023	terminé
5	24/01/2023	Ecriture du module geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	31/01/2023		reportée