## DiagrammeGanttReel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Image PBM texte									VACANCES HIVER								SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification par segments
Tâche 7	Simplification par courbes de Bézier
Tâche 8	Tests de performance
Tâche 9	Tests et intégration
Tâche 10	Préparation démo
	Démo finale

## JournalDeBord
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
	24/01	Tache 1	Completement fonctionnelle	24/01	24/01	Fini
1	24/01	Commencement du TP 1 : Completion du module image	Pour la fonction negatif(Image) j'ai decidé d'utiliser une formule arithmetique plutot que d'utiliser un if pour savoir si le pixel est noir ou blanc et apres le changer.	24/01	24/01	Fini
2	24/01	Ajout d'un programme test pour valider ce module.	J'ai réaliser un programme de test qui a pour but de lancer 2 ou 3 tests sur TOUTES les fonctions du module image. + pour 2 fonctions on test sur toutes les images du dossier IMAGES_TEST	24/01	24/01	Fini
3	24/01	Tache 2		24/01	24/01	Fini
4	24/01	Paquetage geometrie 2D		24/01	24/01	Fini
5	24/01	Tests pour paquetage geometrie2D		24/01	24/01	Fini
6

## DiagrammeGanttPrevisionnel
		s3		s4		s5		s6		s7		s8		s9		s10		s11		s12		s13		s14		s15		s16		s17		s18		s19
Tâche 1	Manipulation d’image									VACANCES HIVER								SEMAINE DES PARTIELS								VACANCES PRINTEMPS
Tâche 2	Outils de calcul géométrique en 2D
Tâche 3	Extraction du contour externe
Tâche 4	Sortie PostScript
Tâche 5	Extraction de plusieurs contours
Tâche 6	Simplification de contour par segments
Tâche 7	Simplification de contour par courbe de Bézier
Tâche 8	Tests & comparatif des simplifications
	Tests et intégration
	Préparation démo
	Soutenance finale

## JournalDeBord_Exemple
Réf.	Date	Problème/Information	Action/Décision	Date de réalisation prévue	Date de réalisation réelle	Etat
		TACHE 1
1	24/01/2023	Paquetage Image : écriture des routines ecrire_image et negatif		24/01/2023	24/01/2023	terminé
2	24/01/2023	Programme de test du point 1 : OK		24/01/2023	24/01/2023	terminé
	24/01/2023	TACHE 2
3	24/01/2023	Ecriture du module geometrie2D - vecteurs : addition, soustraction, multiplication par un scalaire, norme, distance		24/01/2023	24/01/2023	terminé
4	24/01/2023	Tests du point 3 : OK		24/01/2023	24/01/2023	terminé
5	24/01/2023	Ecriture du module geometrie2D : norme, distance	Manque de temps : différée	31/01/2023		reportée